## Feuil1
Planning 2015
|  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | Ma | 1 |  |  |  | J | 1 |  |  | D | 1 | Toussaint |  | Ma | 1
|  | Me | 2 |  |  |  | V | 2 | Init PID | 8 | L | 2 |  |  | Me | 2
|  | J | 3 |  |  |  | S | 3 |  |  | Ma | 3 |  |  | J | 3
|  | V | 4 |  |  |  | D | 4 |  |  | Me | 4 |  |  | V | 4
|  | S | 5 |  |  |  | L | 5 |  |  | J | 5 |  |  | S | 5
|  | D | 6 |  |  |  | Ma | 6 |  |  | V | 6 |  |  | D | 6
|  | L | 7 |  |  |  | Me | 7 |  |  | S | 7 |  |  | L | 7
|  | Ma | 8 |  |  |  | J | 8 |  |  | D | 8 |  |  | Ma | 8
|  | Me | 9 |  |  |  | V | 9 |  |  | L | 9 |  |  | Me | 9
|  | J | 10 |  |  |  | S | 10 |  |  | Ma | 10 |  |  | J | 10
|  | V | 11 | Init PID |  | 2 | D | 11 |  |  | Me | 11 | Armistice |  | V | 11
|  | S | 12 |  |  |  | L | 12 |  |  | J | 12 |  |  | S | 12
|  | D | 13 |  |  |  | Ma | 13 |  |  | V | 13 |  |  | D | 13
|  | L | 14 |  |  |  | Me | 14 |  |  | S | 14 |  |  | L | 14
|  | Ma | 15 |  |  |  | J | 15 |  |  | D | 15 |  |  | Ma | 15
|  | Me | 16 |  |  |  | V | 16 |  |  | L | 16 |  |  | Me | 16
|  | J | 17 |  |  |  | S | 17 |  |  | Ma | 17 |  |  | J | 17
|  | V | 18 | Init PID |  | 4 | D | 18 |  |  | Me | 18 |  |  | V | 18
|  | S | 19 |  |  |  | L | 19 |  |  | J | 19 |  |  | S | 19
|  | D | 20 |  |  |  | Ma | 20 |  |  | V | 20 |  |  | D | 20
|  | L | 21 |  |  |  | Me | 21 |  |  | S | 21 |  |  | L | 21
|  | Ma | 22 |  |  |  | J | 22 |  |  | D | 22 |  |  | Ma | 22
|  | Me | 23 |  |  |  | V | 23 |  |  | L | 23 |  |  | Me | 23
|  | J | 24 |  |  |  | S | 24 |  |  | Ma | 24 |  |  | J | 24
|  | V | 25 | Init PID |  | 6 | D | 25 |  |  | Me | 25 |  |  | V | 25 | Noël
|  | S | 26 |  |  |  | L | 26 |  |  | J | 26 |  |  | S | 26
|  | D | 27 |  |  |  | Ma | 27 |  |  | V | 27 |  |  | D | 27
|  | L | 28 |  |  |  | Me | 28 |  |  | S | 28 |  |  | L | 28
|  | Ma | 29 |  |  |  | J | 29 |  |  | D | 29 |  |  | Ma | 29
|  | Me | 30 |  |  |  | V | 30 |  |  | L | 30 |  |  | Me | 30
|  | J | 31 |  |  |  | S | 31 | [6 empty] | J | 31
Documents à remettre
Revue de projet janvier 2016 | Revue de projet février 2016 | [7 empty] | Revue de projet mars 2016 |  |  |  |  | Revue de projet mai 2016
Préparation | Conception | [7 empty] | Réalisation |  |  |  |  | Clôture
mindmap;gantt | calcul; simulation | [7 empty] | maquette; programme;essais |  |  |  |  | performances validées
bons de commande | [8 empty] | évaluation des performances |  |  |  |  | performances non validéees
cahier des charges fonctionnel | [13 empty] | documents de communication